СВЕДЕНИЯ на 01.01.2026 год

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

за 2025 год.

| N п/п | Наименование мероприятий программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы" Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мероприятие 1.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 2025 2025 | 2025 2025 |  |  | За счет средств местного бюджета 4 750 221,54 За счет местного бюджета 0,00 | За счет средств местного бюджета 4 701 948,08 За счет местного бюджета 0,00 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Реализация мероприятий в области пожарной безопасности" Мероприятие 2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2025 | 2025 |  |  | За счет средств местного бюджета 165 930,00 | За счет средств местного бюджета 165 930,00 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них" Мероприятие 3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | 2025 | 2025 |  |  | За счет местного бюджета 2 000 000,00 | За счет местного бюджета 1 995 883,70 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 "Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности" Мероприятие 4.1. Взносы на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному округу Мероприятие 4.2. Проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов недвижимости, проведение кадастровых работ и оформление технических планов объектов недвижимого имущества | 2025 2025 | 2025 2025 |  |  | За счет местного бюджета 0,00 За счет местного бюджета 0,00 | За счет местного бюджета 0,00 За счет местного бюджета 0,00 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5 "Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства" Мероприятие 5.1. Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 5.2. Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | 2025 2025 | 2025 2025 |  |  | За счет местного бюджета 738 369,00 За счет местного бюджета 691 095,07 | За счет местного бюджета 738 369,00 За счет местного бюджета 641 254,39 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6 "Совершенствование системы комплексного благоустройства" Мероприятие 6.1. Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 6.2. Содержание уличного освещения Мероприятие 6.3. Проведение благоустройства территории Мероприятие 6.4. Озеленение Мероприятие 6.5. Содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Мероприятие 6.6. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 |  |  | За счет местного бюджета 315 441,00 За счет местного бюджета 4 197 531,11 За счет местного бюджета 108 027,00 За счет местного бюджета 187 000,00 За счет местного бюджета 0,00 За счет местного бюджета 23 416,37 | За счет местного бюджета 315 441,00 За счет местного бюджета 3 620 195,73 За счет местного бюджета 108 027,00 За счет местного бюджета 187 000,00 За счет местного бюджета 0,00 За счет местного бюджета 19 753,79 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 7 "Улучшение условий проживания населения" Мероприятие 7.1. Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 2025 | 2025 |  |  | За счет местного бюджета 773 198,00 | За счет местного бюджета 773 198,00 |

Пояснительная записка

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» запланировано 13 950 229,09 руб., оплата за 2025 составляет 13 267 000,69 руб., что составляет 95% от плана

«Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год.

Цели и задачи муниципальной программы

| N п/п | Цели и задачи | Характеристика и достижение поставленных целей и задач в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение социально-экономического развития Степаниковской сельской территорий, обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей Степаниковской сельской территории, направленных на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства Степаниковской сельской территории для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнему облику Степаниковской сельской территории, развитие инфраструктуры, создание условий для здорового образа жизни. | За счет местного бюджета в рамках заключённого договора с Восточным отделением филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск производится оплата за потребленную электрическую энергию на Степаниковской сельской территории Вяземского муниципального округа Смоленской области, в рамках заключенного договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Смоленск» на поставку газа, услуги в рамках энергосервисного контракта, заключенного с ПАО «Ростелеком», так же были оплачены услуги по техническому обслуживанию и страхованию ОПО газораспределительной сети, находящейся на территории Степаниковского сельского поселения |